## Slide 1: 全球版灌篮上线前夕 回顾与复盘总结
质量保障部-SDK测试组-王韧飞

## Slide 2
01.
全球版灌篮-新游戏上线检查复盘回顾和成果
02.
03.
目录
CONTENTS
全球版灌篮-性能测试复盘回顾和成果
全球版灌篮登录后公告复盘与总结
04.
简体灌篮登录后公告复盘与总结
Notes: 本次分享内容主要针对韩国灌篮期间的复盘回顾和全球版灌篮前夕的复盘总结

## Slide 3: 一、韩国灌篮-新游戏上线检查复盘回顾和成果
书接上回——韩国灌篮补单配置问题的复盘
  LCM生产环境补单配置有问题
  使用游戏包验证错峰推送功能，碰巧发现补单配置问题
针对已显露问题，我们对新游戏上线的测试流程和测试范围进行了全面补充

## Slide 4: 实践成果—全球版灌篮
在全球版灌篮OBT上线前夕，在生产环境先后用Pickle包和游戏包对LCM系统进行功能性校验
发现问题:
  LCM配置问题：1个
  游戏问题：9个
iOS客户端无法展示商品列表（台湾区域外）
Android&iOS客户端商品列表价格显示异常（显示为:0.00)
iOS客户端支付成功后，兑换道具阶段失败（最后支付到余额）
进入点券储值界面，右上角（竞技币、钻石、点券）都显示为满值（例:99999）
Android&iOS客户端facebook好友接口没有被调用，导致facebook好友功能失效
个人中心手机绑定相关未进行屏蔽
苹果账号冻结没有冻结弹窗
游戏热更新频繁失败
iOS客户端不能触发本地推送
Notes: 共发现游戏问题共16个，随后与耿祯进行了交叉比对，筛选出未发现游戏问题9个，并在随后的游戏热更包中完成了回归测试

## Slide 5
测试结果证明了我们对原有流程采取改变的必要性：
  对游戏包进行检查，才能最大限度的保证游戏最终的品质
  上线前检查的最终目的是保障游戏本身的无故障发行，而非仅仅是LCM系统的平稳运行
回顾与反思
Notes: 入职时间、前期只关注LCM系统平稳运行，现在渐渐。。。

## Slide 6: 二、全球版灌篮-性能测试复盘回顾和成果
韩国灌篮：API100%全覆盖，线上未发现性能问题，取得了宝贵的成功经验
花费近半年时间磨合、协调Infra和产品中心的同事一同实践、并建成了目前较为完善的压测流程，
明确了各部门在压测工作中彼此需要支持的工作内容
全球版灌篮上线前发现并修复1个雷蛇支付的慢查询问题，游戏上线后LCM系统平稳运行无异常情况发生

## Slide 7: 回顾与反思
保持对性能问题的重视和敬畏
性能测试基准库持续积累与沉淀，以适应后续全新的业务规模和体量。
在一些疑难问题上不能盲目相信研发人员，持续提升测试技术，保持QA人员应有的职责和立场。

## Slide 8: 三、全球版灌篮登录后公告问题复盘与总结
问题回顾：全球版灌篮OBT前夕登录后公告多语言命中功能未生效。
  产生后果：使用特定语言的用户将不会被登录后公告拦截
Notes: 上面两个是对之前复盘总结的回顾，接下来是在全球版灌篮上线过程中所发现问题的复盘总结
11月5日代码上线后的第四天，开发人员在检查代码时中偶然发现存在代码缺陷

## Slide 9: 自我检查
登录后公告是否是此次更新必测项目？测试案例是否包含登录后公告案例？
  是，属于本次更新范围之内的功能，并且存在对应测试案例。
为什么属于必查的项目却在实际测试过程中被忽视？
  急于解决线上客服系统出现的突发问题，注意力被分散。
为什么客服系统线上会出现问题？
  特定机型和特定输入法并存的情况下出现了兼容性问题，测试时较难测出。
Notes: 于是，我们围绕出现线上BUG的原因，进行了剖析复盘。
必测？案例？——肯定，登录后公告属于更新功能之一，案例存在。
为何忽略——线上客服BUG，LCM测试被打断，耗费较多时间，打乱节奏，衔接跳过。
客服为啥有问题——兼容性问题

## Slide 10
自我检查
在人员充足的情况下，为什么全部应对客服问题的复现，而暂停了LCM回归测试进度？
  客服问题复现难，耗时长，所以按照“线上问题最优先”的思路，急于协助复现问题，想尽快排除线上故障。
此问题事后为何最先由开发人员而非测试人员发现？线上用户为什么没有发现？
  该功能未对外，线上环境暂时不会暴露。当日LCM更新内容较多，负责测试登录后公告的QA人员在客服问题重现完成后，对先前LCM测试范围衔接有误。
LCM和客服系统为什么要一起上线？
  之前没有明确的代码上线规范，当日在LCM系统代码发布完成后，按批次进行了客服代码更新上线
Notes: 人员充足为何全部参与客服BUG复现？
——急于解决线上问题，策略是线上问题第一优先
测试人员没有发现？
——以为测试完整，没有发现问题，没有对外，没有用户和运营接触，没有爆出问题。

## Slide 11: 改进措施
Notes: 为此，我们对原有LCM代码上线的回归测试流程进行了调整优化。
主要包括：
分配到人
三个阶段

## Slide 12
与产品中心约定，明确了代码发布流程：
  LCM的代码发布优先于其他所有项目；
  如多项目代码上线时间在同一天的情况下，则当LCM代码发布并回归测试完毕之后，才能进行其他项目的代码上线。
Notes: 除了自身问题，和产品中心进行了沟通，讨论改进空间。

## Slide 13: 经验总结
重视任务优先级管理，高优先任务始终放在前面做；
区分线上问题的严重程度，需要做到抓大放小。
当发现临时问题时，先思考后行动。
Notes: 这次线上BUG暴露出几个深层次问题。
1.已确定好的任务优先级，不应轻易受外界因素干扰
2. BUG仅有两个玩家反映，影响小，不应投入所有人力
3. 缺少决策过程。应先分析，抓大放小。

## Slide 14: 四、简体灌篮登录后公告复盘与总结
问题回顾：简体灌篮配置多条针对不同APP版本的登录后公告时，带有高版本的公告会使其他低版本公告失效。
  后果：运营同学在持续四周内无法使用登录后公告分渠道拦截玩家。
Notes: 概括公告的几种命中方式

## Slide 15
为什么没有发现问题——为什么过了这么久才定位（前期沟通花时间、没有按照一线使用人员情况模拟场景、不知道也没有认识到繁体代码上线会让简体公告产生优先级问题）
Notes: 第一次 和jason沟通的处理结果
第二次 Jason——润吉——找到胖子 测了下没有问题
第三次 拉会——简单判断问题——确定测试时间
第四次 问题定性——修复——完成优化

## Slide 16: 问题复现过程复盘
该问题是如何被发现的？
运营同学在11月繁体公告代码上线当周的简体灌篮更新日当晚发现，登录后公告无法拦截玩家。随后运营联系产品了中心jason询问此事，并临时启用登录前公告进行拦截。
第二周灌篮更新日，运营同学发现登录后公告依旧异常，随即再次询问，产品中心润吉将情况告知QA陈霁霖，后者对简体线上登录后公告进行回归后未发现异常。
第三周灌篮更新日，运营看到登录后公告仍有问题，随后产品中心闰吉组织会议，集中QA和运营同学一起互通信息 ，并约定下轮更新当晚调整线上公告配置中的白名单，检验问题。
第四周灌篮更新日当晚，运营和QA共同使用线上游戏验证，LCM简体登录后公告存在问题。
Notes: 简化版
第一周更新日，运营发现登录后公告失效，临时启用登录前公告
第二周更新日，运营发现登录后公告仍失效，但QA用线上环境验证未发现问题
第三周更新日，三方组织会议，仍判断为公告配置问题，并约定下次更新时检验
第四周更新日，用线上游戏证实，简体登录后公告存在BUG

## Slide 17: 自查
为什么测试人员事先没有发现问题？
  认为繁体公告更新的多语言命中功能，不适用于简体，不用测。
为什么花费这么久才确定是BUG？
  前期测试人员和产品中心都判断为操作问题
  首次尝试复现问题时没有考虑一线使用者的业务场景
  不知道，也不会认识到繁体公告代码更新对简体公告造成的影响。
为什么在复现时没有考虑实际业务场景
  主观认为简体公告没做过改动，不会出现问题，只要验证运作正常即可

## Slide 18
如果早期尝试复现时，采用和线上配置相同的场景测试，能否提前发现问题？
  能发现，且能尽早定位问题。
为什么没去想繁体公告代码更新可能会对简体公告产生影响？
  公告功能设计开发距离久远，测试人员对其所有运行逻辑掌握不全。
前几次运营反应问题时，为何直接认定是使用者操作问题？
  认为简体公告没改动就不会出现问题，且线上公告配置设置有多种命中条件和白名单叠加的复杂情况。
有没有测试过和公告使用者配置相同的复杂业务场景？
  没有测过

## Slide 19: 改进措施

## Slide 20: 谢谢聆听
单击此处添加副标题内容